## 表紙
富士フイルムメディカル株式会社 御中
2016-12-01
Ver 0.0.1
システム名 |  |  |  | 文書名 |  |  |  |  | 年月日 |  | 作成者
食品検査システム |  |  |  | 要件定義書 |  |  |  | 作成 | 2016-12-01 |  | JTP
[8 empty] | 版数 | Ver 0.0.1
変更履歴
| 変更日 | 変更区分 | 変更箇所 |  |  |  | 変更事由 |  | 変更者 | 版
目次
要件定義書
- -
弊社担当印
弊社担当印
弊社担当印
貴社御確認印
貴社御確認印
貴社御確認印
日本サード・パーティ株式会社

## 目次
1． | はじめに |  | ４． システム特記事項 |  |  | ○ 別途資料提示
| 1-1. | はじめに |  | 4-1. | 画面・帳票概要 |  | 打合せ議事録
| 1-2. | システム導入の目的 |  |  |  |  | 課題管理表
2． | 機能要件定義 |  | ５． 非機能要件方針
| 2-1. | システム全体図 |  | 5-1. | 非機能要件方針
| 2-2. | 機能要件一覧
| 2-3. | 中間DB要件
| 2-4. | スケジュール
3． | システム業務フロー |  | ６． その他
| 3-1. | 受付（一般、買取、調査） |  | 検査項目入力方法 課題J-01
| 3-2. | 微生物検査 |  | ラベルシート（サンプル） 課題J-17
| 3-3. | 理化学検査 |  | 外注チェックリスト 宿題J-31
| 3-4. | 報告 |  | 微生物検査ワークシート出力形式 宿題J-36
| 3-5. | 営業（問合せ）
目次
Note on AU16: Umayahra: パフォーマンス セキュリティー等

## 中表紙1
１．はじめに

## 1-1
要件定義 | [8 empty] | 2015-03-31
1-1. はじめに
はじめに
１．はじめに
（１）本書の目的
本書は、富士フイルムメディカル株式会社様向け(本書内は貴社と示す)、 SonoSite Schedule System(本書内は新システムと記載）構築にあたり
構築の前提となる機能要件、スケジュール案、構成、を記載するものである。
|  |  | ・ | 新システムの構築全体を説明する資料となること
|  |  | ・ | 対象範囲の明確化、対象業務やその運用について示す資料となること
（２）本書の構成
本書の構成を以下に示す。
|  | １． |  | はじめに
[5 empty] | ・ | 本書の定義
[7 empty] | ① | 本書の目的
[7 empty] | ② | 新システム導入の目的
[7 empty] | ③ | システム環境
|  | ２． |  | 機能要件定義
[5 empty] | ・ | 各業態別のシステムの範囲、業務別の機能要件を定義
[7 empty] | ① | システム全体図
[7 empty] | ② | 業務別機能要件一覧
[7 empty] | ③ | 中間DB要件
[7 empty] | ④ | スケジュール
|  | ３． |  | システム業務フロー
[5 empty] | ・ | 本システムにおけるシステム業務フローを定義
|  | ４． |  | システム特記事項
[5 empty] | ・ | 本システムにおける個別業務及び要件を定義
|  | ５． |  | 非機能要件方針
[5 empty] | ・ | 本システムを稼動させる為(運用する上の）必要事項の記載
|  | ６． |  | その他
[5 empty] | ・ | 要件定義にて課題となった事項に関するご提案資料 など
※インフラ要件定義は、別途提示とする。
※本要件定義書に基づいて、基本設計工程を行う。
※本書内では敬称を省略する。
※本書内では敬称を省略する。

## 1-2
要件定義 | [5 empty] | 2015-03-31
1-2. システム導入の目的
システム導入の目的
（１）システム導入の目的
新システム導入の目的を以下に示す。
○業務品質の向上
|  |  | ① | デモ機、代替機の最新スケジュールの共有
現状は、デモ機は、営業日毎、代替機は、週毎に、状況報告をしており、最新スケジュールは、JTPへ問い合わせ頂く必要がある。
新システムでは、一元管理されたシステムを構築し情報共有を可能とする。
|  |  | ② | 出荷、返却の指示漏れの防止
現状は、Excel表から目視により出荷、返却の指示を行っており、指示漏れのリスクが存在してる。
新システムでは、システム側で出荷、返却の管理を行い、指示漏れを防止する。
|  |  | ③ | 出庫要求書、貸出確認書の生成
現状は、各指定フォーマットに手動で貸出情報を入力する必要がある。また、出庫要求書に関しては、JTPへ提出する必要がある。
新システムでは、一元管理されたシステムを構築し出庫要求書、貸出確認書を生成する。
|  |  | ④ | 統計データの算出
現状は、都度、Excel表のデータを元に手計算しており、算出に時間が掛かる。
新システムでは、システム側で算出した結果を出力する。
|  |  | ⑤ | 権限の明確化
新システムでは、権限による管理を可能とする。
Note on G21: Umayahra: 要確認

## 中表紙2
2．機能要件定義

## 2-1
要件定義
2-1. システム全体図
システム全体図
中間DB
新システム
スケジュール
マスタ
資産管理マスタ
装置マスタ
新システム
スケジュール管理
出荷管理
入荷管理
資産管理
日付マスタ

## 2-2
要件定義 | [10 empty] | 2015-03-31
2-2. 機能要件一覧
機能要件一覧
| No | システム機能 | 形態 | インプット | RFP機能概要 | アウトプット | 業務№ | 備考 | 人日 | coin
| 1 | ログイン | 画面 |  | ①ログイン機能
| 2 | メニュー | 画面 |  | ①お知らせ事項の表示、管理グループユーザーによるお知らせ事項の編集 ②各画面へ画面遷移 ③権限グループによる画面遷移先項目の表示、非表示の制御 ▼権限グループ ・管理 ・一般 ・閲覧
| 3 | スケジュール管理 | 画面 |  | 下記、デモ機、代替機のスケジュール管理の機能 ①スケジュールの検索(ex.当日の出荷、返却品の抽出、正気貸し出し品の抽出) ②貸出期間の延長、短縮 ③ステータスによる背景色の色分 ④項目別のソート機能 ⑤現在の貸出先の表示 ⑦人体用、動物用の識別、フィルタリング ⑧即日出荷可否の識別表示(ex.「○」「×」)
| 4 | 出庫要求依頼管理 | 画面 |  | ①貸出可能なデモ機、代替機の検索 ②デモ機、代替機の貸出依頼、予約 ③出荷依頼内容の修正、キャンセル ④出庫要求依頼を元に、デモ機・代替機別の貸出確認書のExcel出力 ⑤荷札のExcel出力 ⑥出庫要求書のExcel出力 ⑦修理依頼書のExcel出力 | デモ機貸出確認書(Excel) 代替機貸出確認書(Excel) 荷札(Excel) 出庫要求書(Excel) 修理依頼書(Excel)
| 5 | 資産管理 | 画面 |  | ①デモ機・代替機の検索 ②デモ機・代替機の確認 ③デモ機・代替機の修正 (追加、除却。また、旧管理番号の保管。) ④現在の貸出先の表示 ⑤回転率の算出(ex.機種、管理番号別等) ex.回転率 = 直近365日の貸出日数 / 365 ⑥デモ機・代替機の棚卸検品リストのExcel出力 ⑦返却受入チェックシートのExcel出力 | 棚卸検品リスト(Excel) 返却受入チェックシート(Excel)
| 6 | 商品管理 | 画面 |  | ①新機種の登録 ②既存機種の編集 ③デモで使用している資産外物品の在庫管理 ④資産外物品の追加、編集、削除
| 7 | ユーザー管理 | 画面 |  | ①新規ユーザーの登録 ②既存ユーザーの権限グループの変更、パスワードの初期化 ③ユーザーの削除
| 8 | ステータス管理 | 画面 |  | ①ステータス一覧の表示 ②新規ステータス登録 ③既存ステータスの編集(ステータス名、背景色の変更等)、削除
| 9 | 表示変更 | 画面 |  | ①表示変更画面にマスタ画面を追加して、項目を追加、削除できる
| 10 | メール送信 | バッチ |  | ①デモ機、入出荷日次報告メールの自動送信 ②督促メールの自動送信 | メールの自動送信
| 11 | 出荷処理 | クライアントソフト | バーコード | ①資産管理されている装置に関しては、バーコードリーダーを読込、DBを更新し、出荷処理を行う。 | DB更新 |  | 資産外物品は、出庫要求書に出荷有無を記入する。追加、キャンセルがあったのもに関しては、画面から手動で更新する。
| 12 | 返却受入処理 | クライアントソフト | バーコード | ①資産管理されている装置に関しては、バーコードリーダーを読込、DBを更新し、返却受入処理を行う。 | DB更新 |  | 資産外物品は、出庫要求書に入荷有無を記入する。欠品してに関しては、画面から手動で修正行う。

## 2-3
要件定義 | [12 empty] | 2015-03-31
2-3. 中間DB方針
中間DB方針
| 2-3 | 中間DB方針
|  | ・ | 中間DBに関しては、ｼｽﾃﾑ基本設計段階での、機能実装方法により変更があるものとし、ここでは方針を取決めるのみとする
|  | ■ | システム環境について
|  |  | ・ | OS：
|  |  | ・ | データベース：
※貴社への最終導入環境は、インフラ基本設計に記載
|  | ■ | 中間DBの構築方針について
| 削除フラグ |  | 資産管理データ |  | 商品グループ |  | 貸出先 |  | 会社情報 |  | ステータス
| 最終更新者 |  |  | 管理番号 |  | 商品グループ名 |  | 出荷要求者 |  | 会社名 |  | ステータス名 |  | ステータス | デモ機 | 代替機
| 最終更新日 |  |  | 商品名 |  |  |  | 作成者 |  | 部署名 |  | ステータス区分 |  | 予約
|  |  |  | 型式 |  |  |  | JTP出荷予定日 |  | 郵便番号 |  | ステータスラベル |  | 修理中
|  |  |  | シリアル |  |  |  | JTP出荷日 |  | 住所 |  | ステータス色 |  | 紛失
|  |  |  | 資産登録日 |  |  |  | 配達完了予定日 |  | 電話番号 |  |  |  | JTP保管中
|  |  |  | 資産管理区分 |  |  |  | 配達完了日 |  | FAX番号 |  |  |  | JTP出荷日 | 出荷 | 出荷
|  |  |  | 旧管理番号 |  |  | 代替用 | 依頼品着荷日 | [5 empty] | JTP着荷日 | 着荷 | 着荷
|  |  |  | 旧管理番号 |  |  | 代替用 | 依頼品出荷日 | [5 empty] | 消毒中
|  |  |  | 修理前シリアル番号 |  |  | プローブ用 | 消毒出荷日 | [5 empty] | 通常貸出
|  |  |  | FMS固定資産番号 |  |  | プローブ用 | 消毒着荷日 | [5 empty] | 長期貸出
|  |  |  | 備考 |  |  |  | JTP着荷予定日 | [5 empty] | セミナー
|  |  |  | 製造年 |  |  |  | JTP着荷日 | [5 empty] | 展示
|  |  |  | 親商品名 |  |  |  | 施設名 | [5 empty] | 修理代替
|  |  |  | 表示優先順位 |  |  |  | 診療科 | [5 empty] | 修理依頼品待 |  |  | or | 依頼品着荷
|  |  |  | デフォルト出荷数 |  |  |  | 送付先会社名 | [5 empty] | 代替機返却待 |  |  | or | 依頼品出荷
|  |  |  | 在庫数 |  |  |  | 送付先部署名
|  |  |  | 写真 |  |  |  | 送付先担当者名
|  |  |  | 商品グループ |  |  |  | 送付先情報②
備考

## 中表紙3
3．機能要件定義

## 3-1
要件定義 | 2015-03-31
3-1. 画面遷移図
画面遷移図